## Sheet1
| April |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  | Novermber |  |  |  | December
Week | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Week starting | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05
Annual Review | bar: 2022-10-24
Conference | bar: 2022-04-18
HWRS conference | 2022-05-16: Abstract
Finish Study 1 | bar: 2022-05-16; 2022-05-30